## Nom_Proy
FICHA: | 3428392
FECHA: | 2026-03-04
NOMBRE DEL PROYECTO
Software para sistematizar los procesos de inventario, ventas y administración.
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Laura Xiomara Robayo Yara
Sara Gabriela Sanchez Urriago
Miguel Ángel Carantón Marín
NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
Tentaciones Marlly
Objetivo de la empresa cliente
Consolidar la tienda como el principal punto de abastecimiento del barrio, incrementando la base de clientes fieles a través de un surtido variado, precios competitivos y un servicio al cliente excepcional.
Misión de la empresa cliente
Abastecer a la comunidad del barrio productos de la canasta básica, ofreciendolos con amabilidad en un ambiente agradable.
Visión de la empresa cliente
Ser un modelo de tienda de barrio que combina la calidez del trato tradicional con procesos modernos de atención, expandiendo nuestro surtido para cubrir todas las necesidades cambiantes de las familias de la zona.
SCRUM MASTER : | Sara Gabriela Sanchez Urriago
INTEGRANTES
NOMBRES | APELLIDOS | TD | DOCUMENTO | RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Laura Xiomara | Robayo Yara | TI | 1012366830 | MV Módulo de ventas. | El módulo de ventas se encarga de registrar y gestionar todas las transacciones realizadas en la tienda, incluyendo la venta de productos, cálculo de totales, generación de facturas o comprobantes y control de pagos, permitiendo una atención rápida y organizada al cliente.
Sara Gabriela | Sanchez Urriago | CC | 1022353336 | MI Módulo de inventario | El módulo de inventario permite controlar y administrar los productos disponibles en la tienda, registrando entradas y salidas, cantidades en stock, alertas de productos agotados y actualización automática del inventario para evitar pérdidas o faltantes.
Miguel Ángel | Carantón Marín | CC | 1011085843 | MA Módulo de Administración | El módulo de administración gestiona la información general del sistema, como usuarios, roles, reportes, configuración del sistema y control de operaciones, facilitando la toma de decisiones y la supervisión del funcionamiento del negocio.
Observaciones:

## STAKEHOLDERS
PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE
PLANTILLA STAKEHOLDERS
Código | Rol o cargo | Descripción del rol o interés | Nivel de influencia | Interés en el proyecto
GER | Gerente | Dueña de la empresa, realiza compras de productos, contacta proveedores, encargada del inventario que entra y recibe ganancias. Puede modificar y eliminar inventario. | Alto | Alto
SM | Scrum Master | Encargada de facilitar la aplicación de la metodología Scrum, eliminar impedimentos y asegurar que el equipo trabaje de manera organizada y eficiente. | Medio | Alto
RMV | Responsable del Módulo de ventas | La desarrolladora de diseño crea el sistema que permitirá funciones como agregar nuevos productos, modificar información, eliminar registros y consultar el stock disponible. | Alto | Alto
RMI | Responsable del módulo de Inventario | Encargada de desarrollar el módulo que permitirá registrar, actualizar, eliminar y controlar todos los productos de la empresa. | Alto | Alto
RMA | Responsable del Módulo de Administración | Encargado de desarrollar el módulo que permitirá al gerente y al administrador del negocio crear, modificar, visualizar stock y eliminar/cancelar usuarios, productos, proveedores entre otras cosas para un buen control y gestión de la empresa. | Alto | Alto
CJ | Cajero | Persona que usará el software para registrar las ventas. | Bajo | Medio
AD | Administrador | Persona que usará el software para gestionar los roles, reportes, configuración del sistema y controlar las operaciones. | Bajo | Medio
L_DF | Constitución Política de Colombia – Derechos fundamentales | Es la norma principal del país y garantiza los derechos de todas las personas. En el caso del software, protege la privacidad, el buen manejo de la información personal y el derecho que tienen los usuarios a conocer y controlar sus datos. | Alto | Bajo
L_PDP | Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales | Regula cómo se deben recolectar, almacenar y usar los datos personales. Esta ley obliga a que el sistema cuide la información de los usuarios, evitando su uso indebido y garantizando que solo sea utilizada para los fines autorizados. | Alto | Bajo
L_DI | Ley 1273 de 2009 – Delitos informáticos | Establece sanciones para quienes accedan sin permiso a sistemas, roben información o alteren datos. Es importante porque protege el software frente a ataques, accesos no autorizados y manipulación indebida de la información. | Alto | Bajo
L_CE | Ley 527 de 1999 – Comercio electrónico | Regula el uso de medios electrónicos para realizar actividades comerciales. Permite que operaciones hechas dentro del sistema, como registros o transacciones, tengan validez legal. | Alto | Bajo
L_DA | Ley 23 de 1982 – Derechos de autor | Protege las creaciones intelectuales, incluyendo el software. Esto significa que el programa desarrollado tiene un autor reconocido y no puede ser copiado o utilizado sin autorización. | Alto | Bajo

## RF V.1
Fecha de la Versión: | 2026-03-16
| REQUISITO FUNCIONAL |  | REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Módulo o Sección | Nro. | Descripción | Nro. | Descripción
Inventario | RF 1.1 | El sistema permitirá registrar nuevos productos en el inventario con su información correspondiente. | RI 1.1 | Para permitir el registro de nuevos productos, el sistema deberá almacenar información detallada de cada producto, incluyendo un código único que lo identifique, nombre, descripción, categoría, precio de compra, precio de venta, cantidad en stock, proveedor asociado, fecha de registro y estado del producto (activo o inactivo), garantizando la integridad y disponibilidad de estos datos.
| RF 1.2 | El sistema permitirá modificar la información de los productos registrados | RI 1.2 | Para permitir la modificación de la información de los productos registrados, el sistema deberá conservar y actualizar los datos almacenados, asegurando que el código único del producto no se duplique ni se altere, y además deberá registrar la fecha de modificación y el usuario responsable de realizar dicho cambio, manteniendo la trazabilidad de la información.
| RF 1.3 | El sistema permitirá eliminar productos que ya no se encuentren disponibles | RI 1.3 | Para permitir la eliminación de productos que ya no se encuentren disponibles, el sistema deberá registrar la fecha y el usuario que realiza la acción, así como conservar un historial de los productos eliminados mediante un mecanismo de eliminación lógica que permita cambiar el estado del producto a inactivo, garantizando la integridad y auditoría de la información.
| RF1.4 | El sistema permitirá visualizar el listado de productos y su cantidad disponible | RI 1.4 | Para permitir la visualización del listado de productos y su cantidad disponible, el sistema deberá mostrar la información almacenada correspondiente al código del producto, nombre, precio de venta, cantidad disponible, categoría y estado, incluyendo alertas cuando el nivel de stock sea inferior al mínimo establecido, asegurando que los datos se presenten de manera clara y actualizada.
Ventas | RF 2.1 | El sistema permitirá procesar una venta seleccionando productos mediante escaneo de código de barras o búsqueda manual. | RI 2.1 | El sistema deberá capturar: ID de la venta, fecha/hora, lista de productos (ID, nombre, cantidad, precio unitario), subtotal, impuestos aplicados y total de la transacción.
| RF 2.2 | El sistema deberá actualizar automáticamente la cantidad de productos en el inventario al realizar una venta, descontando las unidades correspondientes y registrando el movimiento de salida asociado al ID de la venta, con el fin de garantizar la trazabilidad de la operación. | RI 2.2 | Se debe actualizar el campo cantidad_en_stock del Módulo de Inventario y registrar el movimiento de salida vinculado al ID de la venta para trazabilidad.
| RF 2.3 | El sistema permitirá registrar el pago en efectivo, transferencia digital (Nequi/Daviplata) o crédito ("fiar"). | RI 2.3 | El sistema almacenará el medio de pago, el valor recibido, el cálculo automático del cambio (vueltas) y, en caso de crédito, el ID del cliente deudor.
| RF 2.4 | El sistema permitirá pausar una venta en curso para atender a otro cliente y recuperarla después sin perder los datos cargados. | RI 2.4 | Se deberá almacenar temporalmente la "canasta" de productos vinculada a una sesión o número de turno hasta que se procese o se cancele.
| RF 2.5 | El sistema generará un ticket de venta (físico o digital) con el resumen de la compra para el cliente. | RI 2.5 | El comprobante contendrá: Nombre de la tienda, NIT, fecha, detalle de productos, total, medio de pago y un mensaje de agradecimiento.
| RF 2.6 | El sistema permitirá registrar el saldo inicial del día y generar un reporte de arqueo al finalizar la jornada. | RI 2.6 | El sistema guardará el valor base (efectivo inicial), total de ventas por categoría de pago, retiros de efectivo (gastos menores) y la diferencia entre el saldo del sistema y el físico.
| RF 2.7 | El sistema permitirá cancelar una venta realizada, exigiendo un motivo y reintegrando los productos al stock. | RI 2.7 | Se registrará el ID de la venta anulada, el usuario responsable de la anulación, el motivo del ajuste y la fecha/hora del movimiento.
Compras | RF 3.1 | Registro de Compras: Captura de código, fecha, proveedor, productos, cantidades, precios, valor total, método de pago y responsable. | RI 3.1 | Para permitir el registro de las compras realizadas por la empresa, el sistema deberá almacenar información detallada de cada compra, incluyendo número o código de compra, fecha de la transacción, proveedor asociado, productos adquiridos, cantidades, precios unitarios, valor total de la compra, método de pago y usuario responsable del registro, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.
| RF 3.2 | Registro de Proveedores: Almacenar NIT, nombre, dirección, contacto, correo, estado y fecha de registro. | RI 3.2 | Para permitir el registro de la información de los proveedores, el sistema deberá almacenar datos como identificación o NIT del proveedor, nombre o razón social, dirección, número de contacto, correo electrónico, estado (activo o inactivo) y fecha de registro, asegurando la correcta gestión y consulta de la información relacionada con terceros.
| RF 3.3 | Historial de Compras: Consulta cronológica de compras con detalle de proveedor, productos y valores. | RI 3.3 | Para permitir la visualización del historial de compras realizadas, el sistema deberá conservar un registro organizado y cronológico de todas las compras efectuadas, incluyendo fecha, proveedor, productos adquiridos, cantidades, valores totales y estado de la compra, permitiendo su consulta posterior para fines administrativos, contables y de control interno.
| RF 3.4 | Modificación de Compras: Mantener trazabilidad de cambios con fecha y responsable. | RI 3.4 | Para permitir la modificación de la información de compras registradas, el sistema deberá mantener la trazabilidad de los cambios realizados, conservando el historial de modificaciones, fecha de actualización y usuario responsable, garantizando la integridad de los datos y evitando la alteración indebida de la información financiera registrada.
Administración | RF 4.1 | El sistema permitirá visualizar el estado financiero general (Activos, Pasivos e Ingresos) en un rango de fechas. | RI 4.1 | El sistema procesará: Total ventas (ingresos), Total compras (costos), Cuentas por pagar (pasivos) y Valorización del inventario (activos).
| RF 4.2 | El sistema generará informes que muestren la ganancia real (Precio Venta - Precio Compra) por producto o categoría. | RI 4.2 | Se almacenará el margen de contribución, porcentaje de utilidad y el historial de fluctuación de precios de costo de los proveedores.
| RF 4.3 | El sistema permitirá administrar el listado de clientes deudores, abonos y saldos pendientes. | RI 4.3 | Se capturará: ID del cliente, fecha del crédito, monto inicial, historial de abonos, saldo actual y fecha del último pago.
| RF 4.4 | El sistema identificará los productos con mayor rotación (los más vendidos) y los que no se mueven. | RI 4.4 | Se organizará la información por volumen de ventas, frecuencia de salida y días que el producto permanece en estante.
| RF 4.5 | El sistema permitirá registrar salidas de dinero ajenas a compras (servicios públicos, arriendo, reparaciones). | RI 4.5 | Se almacenará: Fecha, concepto del gasto, valor, soporte (factura o recibo) y el responsable del egreso.
| RF 4.6 | El sistema permitirá definir qué acciones puede hacer un "Vendedor" (solo ventas) frente a un "Administrador" (todo). | RI 4.6 | Se gestionará la matriz de permisos vinculada al ID de usuario: acceso a reportes, permisos para anular ventas o cambiar precios.
| RF 4.7 | El sistema permitirá rastrear cada acción crítica realizada en el software para evitar fraudes. | RI 4.7 | El sistema guardará un "Log" o historial con: Usuario, acción realizada (ej: cambio de precio), fecha, hora e IP del equipo.

## RNF
REQUISITO NO FUNCIONAL
Nro. | Descripción | Atributo
RNF 1 | El sistema tendrá que dar una respuesta a cada acción en no más de 3 segundos. | RENDIMIENTO
RNF 2 | El procesamiento de ventas (RF 2.1, 2.3) deberá completarse en un tiempo máximo de 5 segundos.
RNF3 | El sistema deberá soportar múltiples ventas y consultas simultáneas sin afectar el rendimiento.
RNF 4 | El sistema deberá generar reportes financieros (RF 4.1, 4.2) en un tiempo no mayor a 10 segundos.
RNF 5 | El sistema deberá permitir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a los módulos. | SEGURIDAD
RNF 6 | El sistema deberá asignar roles (Administrador y Vendedor) según RF 4.6.
RNF 7 | El sistema deberá registrar todas las acciones críticas (RF 4.7) en un historial seguro.
RNF 8 | La información de clientes, ventas y proveedores deberá estar protegida contra accesos no autorizados.
RNF 9 | El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva para facilitar el uso en ventas e inventario. | USABILIDAD
RNF 10 | El sistema deberá organizar los módulos (Inventario, Ventas, Compras, Administración) de forma clara.
RNF 11 | El sistema deberá permitir realizar procesos como ventas o registros sin necesidad de conocimientos técnicos.
RNF 12 | El sistema deberá permitir pausar y retomar ventas fácilmente (RF 2.4).
RNF 13 | El sistema no tendrá un limite de usuarios conectados al tiempo
RNF 14 | El sistema permitirá actualizar información de ser necesario para cada rol, en caso de actualización de un producto, o datos personales del usuario
RNF 16 | En caso de que el usuario borre algún producto, éste tendrá que volver a hacer parte del inventario de producto
RNF 16 | El sistema deberá estar disponible para su uso en todo momento durante la jornada laboral, asegurando el acceso continuo a la información. | DISPONIBILIDAD
RNF 17 | El sistema deberá permitir el acceso continuo a inventario, ventas y reportes en tiempo real.
RNF 18 | El sistema deberá realizar copias de seguridad periódicas de la información (ventas, inventario, compras). | RESPALDO Y RECUPERACIÓN
RNF 19 | El sistema deberá permitir recuperar datos en caso de fallos o pérdida de información.
El sistema deberá mantener historial de productos eliminados (RF 1.3).
RNF 20 | El sistema deberá estar documentado para facilitar futuras mejoras. | MANTENIBILIDAD
RNF 21 | El sistema deberá permitir actualizaciones sin afectar su funcionamiento general.
RNF 22 | El sistema deberá funcionar en diferentes navegadores web (Chrome, Edge, etc.). | COMPATIBILIDAD
RNF 23 | El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles y computadores.
RNF 24 | El sistema deberá soportar el aumento de productos, ventas y usuarios sin afectar su funcionamiento. | ESCALABILIDAD
RNF 25 | El sistema deberá permitir el crecimiento del negocio (más clientes, proveedores y datos).
RNF 26 | El sistema deberá evitar duplicidad de productos mediante códigos únicos (RF 1.1). | INTEGRIDAD DE DATOS
RNF 27 | El sistema deberá mantener trazabilidad de cambios en productos y compras (RF 1.2, RF 3.4).
RF 28 | El sistema deberá mantener trazabilidad de cambios en productos y compras (RF 1.2, RF 3.4).

## REQUER ESPECIF
TENTACIONES MARLLY
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 1
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
1 | Loing | RF 1.1 El sistema contará con la opción de registro donde aparecerá un formulario que pedirá datos personales los cuales serán guardados y podra registrarse . RF 1.2 El sistema tendrá la opción de inicio de sesión, donde el cliente colocará su usuario y contraseña. RF 1.3 El sistema tendrá la opción de recuperar contraseña en caso de olvidarla. | Alta
| Controles y restricciones | El sistema deberá implementar controles de autenticación y validación de datos para garantizar que el registro de usuarios se realice mediante formularios con campos obligatorios correctamente verificados (correo válido, contraseña segura, datos completos), almacenando la información de manera cifrada para proteger la confidencialidad. Asimismo, el inicio de sesión deberá validar credenciales de forma segura, limitar intentos fallidos para prevenir accesos no autorizados y registrar los accesos realizados, mientras que la opción de recuperación de contraseña deberá ejecutarse mediante mecanismos seguros como verificación por correo electrónico o código temporal. Como restricciones generales, el sistema dependerá de una base de datos protegida y actualizada, no permitirá contraseñas débiles ni cuentas duplicadas con el mismo correo o usuario, deberá cumplir con normativas de protección de datos personales y garantizar la seguridad y privacidad de la información almacenada.
| Criterios de Aceptación | El software cumple con el registro de usuarios mediante formularios con datos obligatorios correctamente validados y almacenados de forma segura. El software realiza la autenticación de usuarios validando credenciales, limitando intentos fallidos y garantizando accesos seguros. El software ejecuta la recuperación de contraseña mediante mecanismos seguros como verificación por correo o código temporal, protegiendo la información del usuario.
| Fecha de especificación | 2026-03-28
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | TENTACIONES MARLLY | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 2
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
2 | Gerente, inventario | RF 2.1 El sistema le generará notificaciones al gerente sobre la cantidad de personas que vieron algún producto RF 2.2 El sistema le mostrará al gerente cuántos y cuáles productos se vendieron. RF 2.3 El sistema mostrará cuantos y cuales productos están en Stock. RF 2.4 El sistema mostrará compras entregadas. RF 2.5 El sistema mostrará las ventas pendientes por entregar. RF 2.6 El gerente podrá modificar artículos y agregar artículos para vender. RF 2.7 El gerente podrá ver todas las facturas enviadas a los usuarios. RF 2.8 En la cuenta del Gerente de la empresa el sistema permitirá acceder a un inventario. RF 2.9 El sistema le permitirá al gerente confirmar los pedidos pagados para poder ser enviados. | Alta
| Controles y restricciones | El sistema deberá implementar controles de acceso basados en roles, permitiendo únicamente al usuario con perfil de Gerente acceder a funciones administrativas como visualización de reportes, inventario, facturas, modificación de artículos y confirmación de pedidos, mediante autenticación segura y registro de cada acción realizada (fecha, hora y responsable) para garantizar la trazabilidad. Asimismo, deberá validar la integridad de los datos, evitando registros incompletos, valores negativos o modificaciones indebidas, y asegurando que los pedidos solo puedan confirmarse si el pago ha sido previamente verificado y que los estados sigan una secuencia lógica. Como restricciones generales, el sistema dependerá de una base de datos actualizada y de conexión a internet para el acceso en línea, no permitirá la eliminación de facturas emitidas ni de productos con ventas asociadas, deberá cumplir con normativas de protección de datos y mantener la coherencia y consistencia de la información mostrada en notificaciones, reportes y consultas administrativas.
| Criterios de Aceptación | El sistema permite al gerente acceder de forma segura a su perfil y visualizar información actualizada de inventario, ventas, pedidos y notificaciones. El sistema permite al gerente agregar y modificar productos en el inventario, validando los datos y registrando cada acción realizada. El sistema permite al gerente visualizar facturas y confirmar pedidos únicamente cuando el pago ha sido verificado, evitando acciones no autorizadas.
| Fecha de especificación | 2026-03-28
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | TENTACIONES MARLLY | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 3
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
3 | Ventas | RF 2.1 El sistema permitirá procesar una venta seleccionando productos mediante escaneo de código de barras o búsqueda manual. RF 2.2 El sistema deberá actualizar automáticamente la cantidad de productos en el inventario al realizar una venta, descontando las unidades correspondientes y registrando el movimiento de salida asociado al ID de la venta, con el fin de garantizar la trazabilidad de la operación. RF 2.3 El sistema permitirá registrar el pago en efectivo, transferencia digital (Nequi/Daviplata) o crédito ("fiar"). RF 2.4 El sistema permitirá pausar una venta en curso para atender a otro cliente y recuperarla después sin perder los datos cargados. RF 2.5 El sistema generará un ticket de venta (físico o digital) con el resumen de la compra para el cliente. RF 2.6 El sistema permitirá registrar el saldo inicial del día y generar un reporte de arqueo al finalizar la jornada. RF 2.7 El sistema permitirá cancelar una venta realizada, exigiendo un motivo y reintegrando los productos al stock. | Alta
| Controles y restricciones | El sistema deberá establecer controles que garanticen la correcta autenticación del usuario antes de procesar ventas, registrar pagos, cancelar transacciones o generar reportes, asegurando que cada operación quede asociada a un ID único y registrada con fecha, hora y responsable para mantener la trazabilidad. Asimismo, deberá validar la disponibilidad de stock antes de confirmar una venta, impedir cantidades negativas en inventario, exigir un motivo obligatorio para la cancelación de ventas y verificar que los pagos (efectivo, transferencia digital o crédito) sean registrados correctamente antes de cerrar la transacción. En cuanto a restricciones generales, el sistema dependerá de una base de datos sincronizada para actualizar automáticamente el inventario, no permitirá cerrar ventas sin productos registrados ni sin método de pago definido, no permitirá cancelar ventas ya reportadas contablemente sin el debido control, y deberá garantizar la coherencia entre ventas, inventario y arqueo diario, evitando inconsistencias entre el saldo inicial, las ventas realizadas y el reporte final de caja.
| Criterios de Aceptación | El software permite la selección de productos mediante escaneo o búsqueda manual, validando la existencia de stock antes de cargarlos a la venta. El sistema descuenta automáticamente las unidades del inventario al confirmar la venta, generando un registro de salida con ID único y trazabilidad total. El aplicativo registra pagos en efectivo, transferencias o crédito, validando que el método seleccionado cubra el total exacto antes de procesar la transacción. El sistema permite pausar y recuperar ventas en curso de forma íntegra, asegurando que los datos no se pierdan al alternar entre diferentes clientes. El software genera un ticket de venta físico o digital con el resumen detallado de la compra y los datos legales de la transacción para el cliente. El sistema gestiona el arqueo diario mediante el registro obligatorio de saldo inicial y la generación de un reporte final que concilie ventas y caja. El aplicativo permite la cancelación de ventas mediante la justificación obligatoria de un motivo, reintegrando automáticamente los productos al inventario. El software restringe el cierre de ventas si no hay productos cargados, métodos de pago definidos o una sesión de usuario autenticada y activa. El sistema registra automáticamente fecha, hora y responsable en cada operación de venta o cancelación para garantizar la auditoría del proceso.
| Fecha de especificación | 2026-03-28
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | TENTACIONES MARLLY | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 4
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
4 | Compras | RF 3.1 Registro de Compras: Captura de código, fecha, proveedor, productos, cantidades, precios, valor total, método de pago y responsable. RF 3.2 Registro de Proveedores: Almacenar NIT, nombre, dirección, contacto, correo, estado y fecha de registro. RF 3.3 Historial de Compras: Consulta cronológica de compras con detalle de proveedor, productos y valores. RF 3.4 Modificación de Compras: Mantener trazabilidad de cambios con fecha y responsable. | Media
| Controles y restricciones | El sistema deberá implementar controles de autenticación y autorización para garantizar que únicamente usuarios con permisos administrativos puedan registrar, consultar o modificar compras y proveedores, asegurando que cada operación quede registrada con fecha, hora y responsable para mantener la trazabilidad. Asimismo, deberá validar la integridad de los datos ingresados, exigiendo campos obligatorios como código, proveedor, cantidades, precios y método de pago, evitando valores negativos o inconsistentes y calculando automáticamente el valor total de cada compra. Como restricciones generales, el sistema dependerá de una base de datos actualizada y coherente con el inventario, no permitirá eliminar registros de compras ya contabilizadas sino únicamente modificarlos bajo control de auditoría, deberá conservar el historial cronológico sin alteraciones indebidas y garantizar que toda modificación quede registrada para fines de control interno y posibles revisiones administrativas o legales.
| Criterios de Aceptación | El software captura el registro completo de compras incluyendo código, productos, cantidades, precios y método de pago, calculando automáticamente el valor total. El sistema almacena la información detallada de proveedores (NIT, contacto, estado) mediante formularios que validan obligatoriamente los campos antes del registro. El aplicativo permite la consulta cronológica del historial de compras, detallando proveedores, productos y valores totales de forma organizada y legible. El software permite la modificación de compras bajo un control estricto de auditoría, registrando la fecha y el responsable de cada cambio realizado. El sistema restringe el acceso a los módulos de compras y proveedores únicamente a usuarios con permisos administrativos mediante una autenticación segura. El aplicativo registra automáticamente la fecha, hora e ID del responsable en cada operación de compra o modificación para garantizar la trazabilidad total. El software impide el registro de valores negativos, precios en cero o campos obligatorios incompletos durante la captura de facturas de compra. El sistema bloquea la eliminación definitiva de registros de compras ya contabilizados, permitiendo únicamente ajustes que queden documentados en el historial. El aplicativo garantiza la sincronización en tiempo real entre el registro de compras y el aumento automático de las cantidades en el inventario.
| Fecha de especificación | 2026-03-28
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | TENTACIONES MARLLY | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 5
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
5 | Administracion | RF 4.1 El sistema permitirá visualizar el estado financiero general (Activos, Pasivos e Ingresos) en un rango de fechas. RF 4.2 El sistema generará informes que muestren la ganancia real (Precio Venta - Precio Compra) por producto o categoría. RF 4.3 El sistema permitirá administrar el listado de clientes deudores, abonos y saldos pendientes. RF 4.4 El sistema identificará los productos con mayor rotación (los más vendidos) y los que no se mueven. RF 4.5 El sistema permitirá registrar salidas de dinero ajenas a compras (servicios públicos, arriendo, reparaciones). RF 4.6 El sistema permitirá definir qué acciones puede hacer un "Vendedor" (solo ventas) frente a un "Administrador" (todo). RF 4.7 El sistema permitirá rastrear cada acción crítica realizada en el software para evitar fraudes. | Alta
| Controles y restricciones | El sistema deberá establecer controles de acceso basados en roles, permitiendo únicamente a usuarios autorizados (Administrador o Gerente) visualizar información financiera, gestionar clientes deudores, registrar gastos y configurar permisos, garantizando que cada acción crítica quede registrada con fecha, hora y responsable para asegurar la trazabilidad y prevenir fraudes. Asimismo, deberá validar la integridad y coherencia de los datos financieros, calculando automáticamente ganancias, rotación de productos y saldos pendientes, evitando modificaciones no autorizadas o eliminación de registros contables ya consolidados. Como restricciones generales, el sistema dependerá de la correcta integración con los módulos de ventas, compras e inventario para generar reportes precisos, no permitirá alterar historiales financieros sin dejar evidencia en auditoría, deberá mantener la confidencialidad de la información económica y cumplir con principios de control interno y normativas de protección de datos aplicables.
| Criterios de Aceptación | El software visualiza el estado financiero general detallando activos, pasivos e ingresos dentro de un rango de fechas seleccionado por el usuario. El sistema genera informes de rentabilidad real calculando automáticamente la diferencia entre el precio de venta y el de compra por producto o categoría. El aplicativo administra el listado de clientes deudores permitiendo el registro de abonos y la actualización automática de saldos pendientes de pago. El software identifica y reporta los niveles de rotación de inventario, señalando los productos con mayor demanda y aquellos sin movimiento comercial. El sistema permite el registro de egresos operativos como servicios públicos, arriendo y reparaciones, categorizándolos como salidas de dinero ajenas a compras. El aplicativo implementa un control de acceso basado en roles que restringe las funciones administrativas y financieras exclusivamente a usuarios autorizados. El software rastrea y almacena cada acción crítica realizada en el sistema, registrando fecha, hora y responsable para prevenir fraudes y garantizar la auditoría. El sistema valida la integridad de los datos financieros impidiendo la alteración de historiales consolidados sin dejar evidencia en el registro de auditoría. El aplicativo garantiza la confidencialidad de la información económica mediante protocolos de seguridad que protegen los reportes ante usuarios no administrativos. El software calcula automáticamente la coherencia entre ventas, compras y gastos para asegurar que los reportes de ganancia real sean precisos y confiables.
| Fecha de especificación | 2026-03-28
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación

## Casos de uso
CLASES Vr C.U.U
Casos de uso requisitos |  | Casos de uso A
Requisitos | RF 1.1
RF 1.2
RF 1.3
RF 2.1
RF 2.2
RF 2.3
RF 2.4
RF 2.5
RF 2.6
RF 2.7
RF 2.8
RF 2.9
RF 3.1
RF 3.2
RF 3.3
RF 4.1
RF 4.2
RF 4.3
RF 4.4
RF 5.1
RF 5.2
RF 5.3
RF 5.4
RF 5.5
RF 5.6
RF 5.7
RF 5.8
0

## Documentación - Casos de Uso
CLASES Vr C.U.U
DOCUMENTACIÓN CASOS DE USO |  |  | Casos de uso requisitos |  | Casos de uso A
MÓDULO DE VENTAS
Nombre del caso de uso | 1. Registrarse |  | Requisitos | RF 1.1
Actor | Cajero/Administrador |  |  | RF 1.2
Pre-condiciones | El cajero/administrador debe estar autenticado |  |  | RF 1.3
Post-condiciones | Usuario registrado en el sistema |  |  | RF 2.1
Flujo básico | 1. El cajero/administrador ingresa al sistema. 2. Accede al módulo de usuarios. 3. Selecciona la opción “Crear usuario”. 4. Ingresa los datos del usuario. 5.Asigna un rol (cajero o administrador). 6. Guarda la información. 7. El sistema valida y registra el usuario |  |  | RF 2.2
Flujo alternativo | 1. Si los datos son incompletos, el sistema muestra un error. 2. Si el usuario ya existe, el sistema notifica duplicidad o "usuario ya existente" |  |  | RF 2.3
RF 2.4
Nombre del caso de uso | 2. Iniciar Sesión |  |  | RF 2.5
Actor | Cajero / Administrador |  |  | RF 2.6
Pre-condiciones | El usuario debe estar registrado |  |  | RF 2.7
Post-condiciones | Acceso al sistema |  |  | RF 2.8
Flujo básico | 1. El usuario ingresa al sistema. 2. Digita su usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema permite el acceso según su rol. |  |  | RF 2.9
Flujo alternativo | 1. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un error. 2. Si supera intentos fallidos, el sistema bloquea el acceso temporalmente. |  |  | RF 3.1
RF 3.2
Nombre del caso de uso | 3. Consultar Productos |  |  | RF 3.3
Actor | Cajero |  |  | RF 4.1
Pre-condiciones | Usuario autenticado |  |  | RF 4.2
Post-condiciones | Productos visualizados |  |  | RF 4.3
Flujo básico | 1. El usuario ingresa al sistema. 2. Accede al módulo de inventario o búsqueda. 3. El sistema muestra los productos con stock y precios. |  |  | RF 4.4
Flujo alternativo | 1. Si no hay productos registrados, el sistema muestra un mensaje informativo. |  |  | RF 5.1
RF 5.2
Nombre del caso de uso | 4. Seleccionar Productos |  |  | RF 5.3
Actor | Cajero |  |  | RF 5.4
Pre-condiciones | Usuario autenticado en módulo de ventas |  |  | RF 5.5
Post-condiciones | Productos cargados a la venta |  |  | RF 5.6
Flujo básico | 1. El cajero accede al módulo de ventas. 2. Escanea el código de barras o busca el producto. 3. El sistema muestra el producto. 4. Ingresa la cantidad. 5. El sistema agrega el producto a la venta. |  |  | RF 5.7
Flujo alternativo | 1. Si el producto no existe, el sistema muestra error. 2. Si no hay stock, el sistema notifica. |  |  | RF 5.8
Nombre del caso de uso | 5. Registrar Venta
Actor: | Cajero
Pre-condiciones: | Productos seleccionados
Post-condiciones: | Venta registrada
Flujo básico | 1. El cajero revisa los productos seleccionados. 2. El sistema calcula el total. 3. El cajero confirma la venta. 4. El sistema registra la transacción.
Flujo alternativo | 1. Si no hay productos, el sistema no permite continuar.
Nombre del caso de uso | 6. Procesar Pago
Actor: | Cajero
Pre-condiciones: | Venta registrada
Post-condiciones: | Pago validado
Flujo básico | 1. El cajero selecciona el método de pago. 2. Ingresa el valor recibido. 3. El sistema valida el pago. 4. Calcula el cambio si aplica. 5. Confirma el pago.
Flujo alternativo | 1. Si el pago es insuficiente, el sistema muestra error.
Nombre del caso de uso | 7. Generar Ticket
Actor | Sistema
Pre-condiciones | Pago realizado
Post-condiciones | Ticket generado
Flujo básico | 1. El sistema genera el comprobante de venta. 2. Muestra o imprime el ticket con el detalle.
Flujo alternativo | 1. Si ocurre un error, el sistema notifica.
Nombre del caso de uso | 8. Cancelar Venta
Actor | Cajero
Pre-condiciones | Venta registrada
Post-condiciones | Venta anulada y stock restaurado
Flujo básico | 1. El usuario selecciona la venta. 2. Ingresa el motivo de cancelación. 3. Confirma la acción. 4. El sistema anula la venta. 5. El sistema reintegra los productos al inventario.
Flujo alternativo | 1. Si no se ingresa motivo, el sistema no permite cancelar.
Nombre del caso de uso | 9. Gestionar Productos
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Usuario con permisos
Post-condiciones | Productos actualizados
Flujo básico | 1. El administrador accede al módulo de productos. 2. Agrega, edita o elimina productos. 3. Guarda los cambios. 4. El sistema actualiza la información.
Flujo alternativo | 1. Si los datos son inválidos, el sistema muestra error.
Nombre del caso de uso | 10. Ver Ventas
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Usuario autenticado
Post-condiciones | Ventas visualizadas
Flujo básico | 1. El administrador accede al módulo de ventas. 2. El sistema muestra el historial de ventas.
Flujo alternativo | 1. Si no hay ventas, el sistema informa.
Nombre del caso de uso | 11. Confirmar Pedidos
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Pedido con pago verificado
Post-condiciones | Pedido confirmado
Flujo básico | 1. El administrador accede a pedidos. 2. Selecciona un pedido. 3. Confirma el envío o entrega. 4. El sistema actualiza el estado.
Flujo alternativo | 1. Si el pago no está verificado, no permite confirmar.
Nombre del caso de uso | 12. Generar Factura
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Venta existente
Post-condiciones | Factura generada
Flujo básico | 1. El administrador selecciona una venta. 2. Genera la factura. 3. El sistema crea el documento.
Flujo alternativo | 1. Si hay datos incompletos, no se genera la factura.
MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre del caso de uso | 1. Crear usuario
Actor | Administrador / Gerente
Pre-condiciones | Usuario autenticado con permisos de administración.
Post-condiciones | Usuario registrado en el sistema con rol asignado.
Flujo básico | 1. El actor ingresa al módulo de usuarios. 2. Selecciona la opción “Crear usuario”. 3. El sistema muestra el formulario de registro. 4. El actor ingresa los datos requeridos. 5. Selecciona “Guardar”. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema registra el nuevo usuario
Flujo alternativo | 1. Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra mensaje de error y solicita corrección. 2. Si el usuario ya existe, el sistema notifica que no se puede duplicar.
Nombre del caso de uso | 2. Crear producto
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | 1. Actor autenticado. 2. Permisos para gestionar productos.
Post-condiciones | Producto registrado en el inventario.
Flujo básico | 1. Accede al módulo de productos. 2. Selecciona “Crear producto”. 3. Ingresa información del producto. 4. Guarda los datos. 5. El sistema valida la información. 6. El sistema registra el producto.
Flujo alternativo | 1. Si los datos están incompletos, el sistema muestra error. 2. Si el producto ya existe, el sistema notifica duplicidad.
Nombre del caso de uso | 3. Consultar inventario
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | Actor autenticado.
Post-condiciones | Inventario mostrado en pantalla.
Flujo básico | 1. Ingresa al módulo de inventario. 2 El sistema muestra listado de productos con cantidades disponibles.
Flujo alternativo | Si no existen productos registrados, el sistema muestra mensaje informativo.
Nombre del caso de uso | 4. Modificar productos
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | 1. Producto previamente registrado. 2. Actor con permisos.
Post-condiciones | Producto actualizado correctamente.
Flujo básico | 1. Busca el producto. 2. Selecciona “Editar”. 3. Modifica la información necesaria. 4. Guarda cambios. 5. El sistema actualiza los datos.
Flujo alternativo | Si los datos ingresados son inválidos, el sistema muestra error.
Nombre del caso de uso | 5. Eliminar productos
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | Producto existente.
Post-condiciones | Producto eliminado del sistema.
Flujo básico | 1. Selecciona el producto. 2. Elige opción “Eliminar”. 3. Confirma la acción. 4. El sistema elimina el producto.
Flujo alternativo | Si el actor cancela la acción, el sistema no realiza cambios.
Nombre del caso de uso | 6. Eliminar usuarios
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | Usuario registrado.
Post-condiciones | Usuario eliminado.
Flujo básico | 1. Selecciona usuario. 2. Elige “Eliminar”. 3. Confirma acción. 4. Sistema elimina usuario.
Flujo alternativo | Cancelación de la acción.
Nombre del caso de uso | 7. Crear registros de gastos
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Autenticado.
Post-condiciones | Gasto registrado.
Flujo básico | 1. Ingresa al módulo de gastos. 2. Registra datos del gasto. 3. Guarda información.
Flujo alternativo | Datos incompletos → mensaje de error.
Nombre del caso de uso | 8. Crear proveedores
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Autenticado.
Post-condiciones | Proveedor registrado.
Flujo básico | 1. Accede a proveedores. 2. Ingresa datos. 3. Guarda registro.
Flujo alternativo | Proveedor ya existente → notificación.
Nombre del caso de uso | 9. Consultar facturas
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Facturas registradas.
Post-condiciones | Facturas mostradas.
Flujo básico | 1. Accede al módulo de facturación. 2. Visualiza listado.
Flujo alternativo | No hay facturas → mensaje informativo.
Nombre del caso de uso | 10. Consultar ventas realizadas
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Ventas registradas.
Post-condiciones | Ventas mostradas.
Flujo básico | 1. Accede a ventas. 2. Consulta historial.
Flujo alternativo | Sin registros → mensaje informativo.
Nombre del caso de uso | 11. Consultar historial de compras
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Compras registradas.
Post-condiciones | Historial mostrado.
Flujo básico | 1. Accede a compras. 2. Visualiza historial.
Flujo alternativo | Sin compras registradas.
Nombre del caso de uso | 12. Consultar clientes
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Clientes registrados.
Post-condiciones | Información mostrada.
Flujo básico | 1. Accede al módulo de clientes. 2. Consulta listado.
Flujo alternativo | Sin clientes registrados.
Nombre del caso de uso | 13. Consultar reportes financieros
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Datos financieros disponibles.
Post-condiciones | Reporte generado.
Flujo básico | 1. Selecciona tipo de reporte. 2. El sistema genera reporte.
Flujo alternativo | Error en generación → mensaje de fallo.
Nombre del caso de uso | 14. Modificar precios
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Producto existente.
Post-condiciones | Precio actualizado.
Flujo básico | 1. Selecciona producto. 2. Modifica precio. 3. Guarda cambios.
Flujo alternativo | Precio inválido → mensaje de error.
Nombre del caso de uso | 15. Modificar permisos de usuarios
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Usuario registrado.
Post-condiciones | Permisos actualizados.
Flujo básico | 1. Selecciona usuario. 2. Cambia rol/permisos. 3. Guarda cambios.
Flujo alternativo | Permiso inválido → error.
Nombre del caso de uso | 16. Modificar estado de pedidos
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Pedido existente.
Post-condiciones | Estado actualizado.
Flujo básico | 1. Selecciona pedido. 2. Cambia estado. 3. Guarda cambios.
Flujo alternativo | Estado no válido → mensaje de error.
Nombre del caso de uso | 17. Eliminar proveedores
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Proveedor registrado.
Post-condiciones | Proveedor eliminado.
Flujo básico | 1. Selecciona proveedor. 2. Confirma eliminación.
Flujo alternativo | Cancelación.
Nombre del caso de uso | 7. Consultar usuarios
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Usuarios registrados.
Post-condiciones | Listado mostrado.
Flujo básico | 1. Accede al módulo de usuarios. 2. Visualiza listado.
Flujo alternativo | No existen usuarios.
Nombre del caso de uso | 8. Modificar datos de usuarios
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Usuario existente.
Post-condiciones | Datos actualizados.
Flujo básico | 1. Selecciona usuario. 2. Edita información. 3. Guarda cambios.
Flujo alternativo | Datos inválidos → mensaje de error.
Nombre del caso de uso | 9. Crear registros de inventario
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Producto registrado. | ¦
Post-condiciones | Registro de inventario creado.
Flujo básico | 1. Accede al módulo de inventario. 2. Ingresa cantidad y detalles. 3. Guarda registro.
Flujo alternativo | Datos incorrectos → mensaje de error.
Nombre del caso de uso | 10. Modificar inventario manualmente
Actor | Administrador
Pre-condiciones | Producto existente.
Post-condiciones | Cantidad actualizada.
Flujo básico | 1. Selecciona producto. 2. Modifica cantidad disponible. 3. Guarda cambios.
Flujo alternativo | Cantidad inválida → mensaje de error.
MODULO DE INVENTARIO
Nombre del caso de uso | 1. Validar Productos
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | Factura de compra o remisión física disponible
Post-condiciones | Productos marcados como verificados para su ingreso
Flujo básico | 1. El actor ingresa al área de recepción. 2. Compara el estado físico de los productos contra el soporte legal. 3. Confirma la integridad de la mercancía.
Flujo alternativo | Si el producto llega dañado, el sistema permite registrar una observación de devolución.
Nombre del caso de uso | 2. Registra Productos
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | Actor autenticado y producto previamente validado
Post-condiciones | Producto registrado y disponible en el inventario digital.
Flujo básico | 1. Accede al módulo de registro. 2. Ingresa código, nombre y categoría. 3. El sistema valida el código único. 4. Guarda los datos.
Flujo alternativo | Si el código ya existe, el sistema sugiere actualizar el stock existente en lugar de crear uno nuevo.
Nombre del caso de uso | 3. Definir Margen de Utilidad.
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Producto registrado con precio de compra base.
Post-condiciones | Precio de venta al público (PVP) actualizado
Flujo básico | 1. Selecciona el producto. 2. Ingresa el porcentaje de ganancia esperado. 3. El sistema calcula el PVP incluyendo impuestos. 4. Se confirma el nuevo precio
Flujo alternativo | Si el margen es inferior al costo operativo, el sistema emite una advertencia de baja rentabilidad.
Nombre del caso de uso | 4. Configura Alerta de Stock
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Existencia de una base de productos activa
Post-condiciones | Parámetros de reabastecimiento establecidos
Flujo básico | 1. Ingresa a configuración de inventario. 2. Define la cantidad mínima por producto. 3. El sistema guarda la regla de notificación.
Flujo alternativo | Si no se define un mínimo, el sistema usa por defecto 5 unidades como alerta estándar
Nombre del caso de uso | 5. Gestiona Permisos
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | Acceso al panel de control de usuarios
Post-condiciones | Perfiles de usuario actualizados con accesos específicos.
Flujo básico | 1. Selecciona el usuario (ej. Cliente, Admin). 2. Activa o desactiva módulos (Lectura/Escritura). 3. Guarda cambios.
Flujo alternativo | No se puede quitar el permiso de "Auditoría" al rol Gerente.
Nombre del caso de uso | 6. Auditar Operación
Actor | Gerente
Pre-condiciones | Actividad previa realizada en el sistema
Post-condiciones | Visualización del historial de trazabilidad
Flujo básico | 1. Accede al Log de Auditoría. 2. Filtra por fecha o usuario. 3. El sistema muestra acciones, horas e IPs registradas.
Flujo alternativo | Si hay registros sospechosos, el sistema permite exportar el reporte a PDF.
Nombre del caso de uso | 7. Elimina Productos
Actor | Gerente
Pre-condiciones | El producto no debe tener stock pendiente o deudas asociadas
Post-condiciones | Producto marcado como "Inactivo"
Flujo básico | 1. Busca el producto en el inventario. 2. Selecciona "Eliminar". 3. Confirma motivo de baja. 4. El sistema oculta el producto de la vista comercial.
Flujo alternativo | Si el producto tiene stock, el sistema bloquea la eliminación hasta que se liquide el inventario.
Nombre del caso de uso | 8. Consulta Inventario
Actor | Gerente / Administrador / Cliente
Pre-condiciones | Base de datos activa
Post-condiciones | Información de disponibilidad visualizada
Flujo básico | 1. Ingresa al buscador de productos. 2. El sistema muestra stock actual y precios.
Flujo alternativo | El Cliente no visualiza precios de compra ni costos internos, solo disponibilidad y precio de venta.
Nombre del caso de uso | 9. Modificación Manual del Inventario
Actor | Gerente / Administrador
Pre-condiciones | Justificación de ajuste (daño, pérdida, merma)
Post-condiciones | Cantidades ajustadas en el sistema
Flujo básico | 1. Selecciona el producto. 2. Ingresa la nueva cantidad física. 3. Registra el motivo del ajuste. 4. Confirma actualización.
Flujo alternativo | Si el ajuste es muy grande (ej. > 50% del stock), el sistema exige aprobación de segundo nivel del Gerente

## TRAZ_REQ
CLASES Vr. C.U.U.
CASOS DE USU REQUISITOS |  | Casos de Uso (A)
|  | CU 1.1 | CU 1.2 | CU 1.3 | CU 1.4 | CU 1.5 | CU 1.6 | CU 1.7
Requisitos (B) | RF 1.1 | x
| RF 1.2 | x | x
| RF 1.3 |  |  | x
| RF 1.4 |  |  |  | x
| RF 1.5 |  |  |  |  | x
| RF 1.6 | [5 empty] | x
| RF 1.7 | [6 empty] | x

## Matriz Trazabilidad
Plantilla de trazabilidad de requisitos |  | COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito

## Descripción Matriz
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: MATRIZ TRAZABILIDAD
• ID Requerimiento: | número que identifica el requerimiento, puede ser un número consecutivo.
• Descripción del requerimiento: | describe en qué consiste el requerimiento con base en los términos de referencia.
• Tipo: | define si el requerimiento es funcional o no funcional.
• Prioridad: | define la prioridad del requerimiento (alto, medio, bajo).
• Estado actual: | esta columna define el estado actual del requerimiento, si está en proceso, completado o en pruebas. El estado completado determina que ese requerimiento en particular cumplió con lo solicitado en los términos de referencia.
• Última fecha de estado registrado: | corresponde a la última fecha con la que se validó ese requerimiento en particular.
• Criterios de aceptación: | lista o condición específica que debe cumplirse para que el requerimiento esté en estado completado.
• Nivel de complejidad: | define si la complejidad del requerimiento es alto, medio o bajo.
• Entregables: | es el resultado del requerimiento que debe de ser verificable, puede ser un módulo implementado, documentos generados, reportes o un estado del proyecto. Por ejemplo, dispositivos HandHelp recibidos, configurados y probados.
• Escenario de pruebas: | con base en el criterio de aceptación respectivo, se pueden definir qué tipo de pruebas se deben de realizar para validar la aceptación del requerimiento.
• Interesado en el requisito: | esta columna es de diligenciamiento interno y corresponde a la persona o área organizacional que solicitó ese requerimiento.

## EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Item |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | EL SISTEMA PERMITIRA INGRESAR DATOS DE LOS EMPLEADOS Y SUS FUNCIONES | 40% | 9,00% | 3 | 6,00% | 4 | 8,00% | 5 | 6,00% | 4 | 5,00% | 3 | 4,00% | ESTE SISTEMA PERMITE AL USUARIO INGRESAR DATOS ESPECIFICOS DE LOS TRABAJADORES / JORNALEROS EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO, HOJA DE VIDA, ADEMAS DE LAS FUNCIÓNES CORRESPONDIENTES A SU CARGO COMO SON SUS LABORES EN LA FINCA GANDERA.
2 | SE TENDRÁ UN CONTROL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJOS A REALIZAR CON NOTIFICACIONES |  | 20,00% | 5 | ###### | 5 | ###### | 4 | 8,00% | 3 | 7,00% | 2 | 7,00% | ESTE SISTEMA NOTIFICARA UNA BUENA DISTRIBUCION DE TIEMPO, PARA QUE EL TRABAJADOR REALICE SUS LABORES FACILMENTE
3 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR NUEVO USUARIO |  | 9,00% | 4 | 7,00% | 4 | 8,00% | 5 | 6,00% | 5 | 5,00% | 4 | 4,00% | EL SISTEMA PERMITIRA DE MANERA RAPIDA Y SENCILLA ORGANIZAR EL INGRESO DE UN NUEVO CABALLO.
4 | EL SISTEMA DEBERA PERMITIR REVISAR EL REGISTRO DE LOS CABALLOS EXISTENTES |  | 9,00% | 3 | 6,00% | 4 | 8,00% | 3 | 6,00% | 3 | 5,00% | 4 | 4,00%
5 | SEGUN LOS DATOS DADOS EN LOS REGISTROS CABALLOS EL SISTEMA HARA UNA EVALUACIÓN INDICANDO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CABALLO |  | 9,00% | 3 | 6,00% | 4 | 8,00% | 4 | 6,00% | 3 | 5,00% | 2 | 4,00%
6 | EL SISTEMA PERMITIRÁ INGRESAR DATOS DE LOS PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN CARNICA |  | 9,00% | 4 | 7,00% | 4 | 8,00% | 5 | 6,00% | 5 | 5,00% | 5 | 4,00%
7 | REGISTRAR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CABALLO |  | 9,00% | 4 | 6,00% | 4 | 8,00% | 5 | 6,00% | 4 | 4,00% | 4 | 4,00%
8 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR LA SALUD DE LOS CABALLOS Y SUS VACUNAS |  | 9,00% | 3 | 6,00% | 4 | 8,00% | 4 | 6,00% | 5 | 4,00% | 3 | 4,00%
9 | SE PODRÁ REGISTRAR DATOS DE REPRODUCCION DE CADA CABALLO |  | 9,00% | 3 | 6,00% | 4 | 8,00% | 4 | 6,00% | 3 | 4,00% | 3 | 4,00%
9 | requerimiento funcional |  | 9,00% | 3 | 6,00% | 4 | 8,00% | 4 | 6,00% | 3 | 4,00% | 3 | 4,00%
Subtotales |  |  | 100,00% | 35 | ###### | 41 | ###### | 43 | 62,00% | 38 | 48,00% | 33 | 43,00%
III. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Item |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | TENER DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA AL 100% | 30% | 20,00% | 5 | ###### | 1 | ###### | 5 | 10,00% | 3 | 20,00% | 3 | 15,00% | TENDRAN ACCESO A LA INFORMACION TANTO COMO TRABAJADOR Y DUEÑO
2 | EL SISTEMA MANEJARA VARIOS USUARIOS |  | 10,00% | 3 | ###### | 2 | ###### | 4 | 7,00% | 3 | 10,00% | 5 | 13,00%
3 | EL SISTEMA PROPORCIONARA ESTADISTICA Y GRAFICAS DE PRODUCCION |  | 20,00% | 2 | ###### | 5 | ###### | 3 | 10,00% | 1 | 15,00% | 1 | 15,00%
4 | EL SISTEMA DEBERA TENER UNA INTERFAZ COMPATIBLE CON DIFERENTES NAVEGADORES
5 | EL SISTEMA TENDRA OPCIONES DE AYUDA PARA CUALQUIER TIPO DE PERSONA Y POBLACIÒN.
6 | requerimiento no funcional
Sub totales |  |  | 50,00% | 10 | ###### | 8 | ###### | 12 | 27,00% | 7 | 45,00% | 9 | 43,00%
IV. EVALUACIÓN DE ASPECTOS FINACIEROS
Item |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Capital de Trabajo (AC - PC) | 15% | 10,00% | 3 | ###### | 1 | ###### | 3 | 25,00% | 3 | 15,00% | 4 | 10,00% | SE REALIZA UNA FORMULA ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE
2 | RelaciónPrecio de Venta/Ventas |  | 20,00% | 5 | 5,00% | 5 | ###### | 4 | 10,00% | 5 | 5,00% | 1 | 5,00% | SE MULTIPLICA LAS VENTAS DIVIDIENDO POR EL PRECIO
3 | Indice de Endeudamiento (PT / AT) |  | 25,00% | 2 | ###### | 4 | 5,00% | 2 | 5,00% | 1 | 10,00% | 3 | 10,00%
4 | Indice de Liquidez (AC / PC) |  | 15,00% | 4 | ###### | 2 | ###### | 1 | 5,00% | 2 | 15,00% | 2 | 20,00%
5 | Precio Venta |  | 30,00% | 1 | ###### | 3 | ###### | 5 | 20,00% | 4 | 25,00% | 5 | 15,00%
Sub Totales |  |  | 100,00% | 15 | ###### | 15 | ###### | 15 | 65,00% | 15 | 70,00% | 15 | 60,00%
V. EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES
Item |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Experiencia Previa - Casos de Éxito | 15% | 10,00% | 4 | ###### | 5 | ###### | 4 | 25,00% | 3 | 10,00% | 2 | 5,00% | VISUALIZA EL ERROR, SE PUEDE OBSERVAR EL RIESGO DE LOS COSTOS
2 | Equipo de Trabajo |  | 25,00% | 5 | 5,00% | 3 | ###### | 1 | 10,00% | 2 | 30,00% | 3 | 20,00% | LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBE TENER EN CUENTA SU RESPONSABILIDAD
3 | Tiempo de Garantía |  | 20,00% | 3 | ###### | 2 | ###### | 3 | 15,00% | 1 | 15,00% | 5 | 25,00%
4 | Servicio de Soporte |  | 15,00% | 2 | ###### | 1 | ###### | 2 | 10,00% | 5 | 5,00% | 4 | 10,00%
5 | Forma de Pago |  | 30,00% | 1 | 5,00% | 4 | ###### | 5 | 5,00% | 4 | 15,00% | 1 | 15,00%
6 | Regiatre otro aspecto general
Sub Totales |  |  | 100,00% | 15 | ###### | 15 | ###### | 15 | 65,00% | 15 | 75,00% | 15 | 75,00%
TOTALES |  | 100% |  | 72,75% |  | 82,25% |  | 64,00% |  | 69,25% |  | 62,75%
Orden de elegibilidad* |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 5
* En el caso en que varios proveedores empaten en el primer lugar, Compras seleccionará entre ellos al proveedor con quien se negocien mejores precios y/o condiciones de pago.

## Descripción Evaluación
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Encabezado: | en esta sección se debe de colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente de proyecto y/o líder técnico en caso de que aplique.
Evaluación de requerimientos funcionales: | esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir.
columna Ítem, se describe cada uno de los requerimientos funcionales.
columna % Cap., el archivo tiene 4 capítulos (evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros, evaluación de aspectos generales). En esta columna se debe de especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera: - Evaluación Req. Funcionales: 40%. - Evaluación Req. No Funcionales: 30%. - Evaluación Aspectos Financieros: 15%. - Evaluación Aspectos Generales: 15%. Para un total del 100%.
Peso del ítem: en esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del Capítulo. Por ejemplo: requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular sea provisto por el proveedor.
Nombre del proponente: en esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores.
Evaluación de requerimientos no funcionales: | esta sección describe los requerimientos no funcionales o requerimientos técnicos que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir. El diligenciamiento y valores de las columnas son similares a la sección de los requerimientos funcionales.
Evaluación de aspectos financieros y aspectos generales: | esta sección describe los aspectos financieros de cada proveedor a tener en cuenta en su calificación y aspectos generales como experiencia-casos de éxito, equipo de trabajo, garantías, entre otros.
*Al final, la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados generando un orden de elegibilidad. *Después de calificar cada una de las propuestas y de haber seleccionado el proveedor, se procede a realizar el respectivo contrato.

## CRONOGRAM_ACTIV_INI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Objetivo:
Alcance:
# | Nombre de la actividad | Duración
9 | 9. INVITACIÓN A COTIZAR Y CONTRATACIÓN | 17,13 días
9.1. | 9.1. Elaboración de los términos de referencia de la invitación a cotizar. | 16 h
9.2. | 9.2. Seleccionar tres proveedores para invitarlos a cotizar. | 16 h
9.3. | 9.3. Entrega de los términos de referencia de la invitación a cotizar y la documentación del prototipo a los proveedores seleccionados. | 4 h
9.4. | 9.4. Solución a las inquietudes de los proveedores. | 4 h
9.5. | 9.5. Recepción de las propuestas de los proveedores. | 1 h
9.6. | 9.6. Valoración de las propuestas de los proveedores. | 24 h
9.7. | 9.7. Selección del proveedor ganador. | 7 h
9.8. | 9.8. Notificación al proveedor ganador. | 1 h
9.9. | 9.9. Elaboración del contrato del desarrollo de la aplicación. | 40 h
9.10. | 9.10. Pago del anticipo del desarrollo. | 8 h
9.11. | 9.11. Inicio del desarrollo de la aplicación. | 1 h
9.12. | 9.12. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10 | 10. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES | 159,5 días
10.1. | 10.1. Presentación del diseño detallado, revisión y ajustes. | 32 h
10.2. | 10.2. Actualizar documentación. | 16 h
10.3. | 10.3. Desarrollo de la aplicación. | 320 h
10.4. | 10.4. Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.5. | 10.5. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10.6. | 10.6. Montaje de la infraestructura tecnológica para la realización de las pruebas. | 40 h
10.7. | 10.7. Entrega 159,5 días Entrega de código fuente para la elaboración de las pruebas de control de calidad de la aplicación. | 1 h
10.8. | Compilación y alistamiento versión de pruebas. | 2 h
10.9. | Publicación componentes del sistema. | 1 h
10.10. | Elaboración de las pruebas técnicas de la aplicación. | 8 h
10.11. | Registro y reporte de errores. | 2 h
10.12. | Corrección de errores. | 24 h
10.13. | Verificación de errores ajustados. | 8 h
10.14. | Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.15. | Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
11 | 11. DOCUMENTACIÓN | 9,25 días
11.1. | 11.1. Elaboración del manual técnico. | 38 h
11.3. | 11.3. Elaboración del manual de usuario. | 38 h
12 | 12. PRUEBAS DE USUARIO Y MESA DE AYUDA | 166,75 días
12.1. | 12.1. Elaboración de pruebas de control de calidad de la aplicación teniendo en cuenta los casos de uso. | 12 h
12.2. | 12.2. Definición y documentación de controles de cambio y errores identificados. | 8 h
12.3. | 12.3. Entrega de documentación de controles de cambio y errores para su implementación y corrección. | 4 h
12.4 | 12.4 Cuantificación de cambios. | 4 h
12.5. | 12.5. Desarrollo de cambios. 40 h
12.6. | 12.6. Recepción del código fuente de los controles de cambios y generación de ejecutables y componentes. 1 h
12.7. | 12.7. Publicación de la aplicación y los componentes de los controles de cambio en el ambiente de pruebas. 2 h
12.8. | 12.8. Elaboración de pruebas. 4 h
12.9. | 12.9. Corrección a errores. 4 h
12.1 | 12.10. Prueba final con el usuario. 8 h
12.11 | 12.11. Elaboración de acta de entrega a los usuarios líderes. 2 h
12.12 | 12.12. Publicación de documentos en la intranet. 2 h
13 | 13. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A MESA DE AYUDA 4 días
13.1. | 13.1. Capacitación y entrenamiento a los colaboradores del proceso de mesa de ayuda. 24 h
13.2. | 13.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. 2 h
13.3. | 13.3. Publicación de documentos en la intranet.. 2 h
14 | 14. PRUEBA PILOTO 215 días
14.1. | 14.1. Montaje de la infraestructura tecnológica para la implementación. 8 h
14.2. | 14.2. Implementación en dos sedes en Bucaramanga. 40 h
14.3. | 14.3. Análisis resultados de la prueba. | 4 h
14.4. | 14.4. Ajustes. | 16 h
15 | 15. ENTREGA DE LA APLICACIÓN AL PROCESO DE MESA DE AYUDA | 1,5 días
15.1. | 15.1. Mesa de trabajo para la entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 4 h
15.2. | 15.2. Elaboración de acta de entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 2 h
15.3. | 15.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
16 | 16. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN | 199,25 días
16.1. | 16.1. Capacitación y entrenamiento a los usuarios de la aplicación. | 10 días
16.2. | 16.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. | 2 h
16.3. | 16.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
17 | 17. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 217 días
17.1. | 17.1. ALISTAMIENTO IMPLEMENTACIÓN. | 217 días
17.1.1 | Creación de los objetos en la base de producción (tablas, vistas, llaves, índices, relaciones, procedimientos almacenados, etc.). | 16 h
17.1.2 | Preparar kit de instalación y distribuir a nivel nacional. | 8 h
17.2. | Configuración de opciones, perfiles, usuarios y accesos requeridos. | 40 h
17.3. | 17.3. Implementación y puesta en marcha. | 1 día
17.4. | 17.4. Mesa de trabajo para la entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 4 h
17.5. | 17.5. Elaboración de acta de entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 2 h
17.6. | 17.6. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
18 | 18. CAPACITACIÓN, SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN | 8 h
TOTAL
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## PRESUPUESTO DESARROLLO
PRESUPUESTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Reserva de contingencia: | 30% | Presupuesto: |  | Fecha Inicio:
Lider del Proyecto:
Costos directos: | Mano de obra | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Nombre Aprendiz
Nombre Aprendiz
SubTotal
| Consultoría | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Abogado
Contador
SubTotal
| Materiale | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
PC
papelería
SubTotal
| Licencias | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Windows
SubTotal
| Viajes | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
Costos indirectos: | Costos de servicios públicos | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Gastos de transportes. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Arrendamientos. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
GRAN TOTAL

## Descripción Desarrollo
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: PRESUPUESTO DESARROLLO
Presupuesto
Costos directos: | corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto desarrollo de software.
• Mano de obra: relacionar las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción (horas y jornadas). Por ejemplo: valor mensual de analistas o desarrolladores.
• Consultoría: costos de las personas involucradas en mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas.
• Materiales: equipos de cómputo. (Realice una lista descripctiva y las cantidades, coloque valores unitarios y totales)
• Licencias: costos de licencias de software utilizados en el desarrollo.
• Viajes: gastos de viaje del personal directamente relacionado en el desarrollo.
Costos indirectos: | son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y que no pueden cargarse directamente a un solo producto.
• Costos de servicios públicos como energía, internet.
• Gastos de transportes.
• Arrendamientos.
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.